## İL İCMAL 2006
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
KARAMAN | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 34 | 11 | 45 | 76 |  | 76 | 16 |  | 16 | 7 |  | 7 | 144
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 34 | 11 | 45 | 76 |  | 76 | 16 |  | 16 | 7 |  | 7 | 144
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
KARAMAN | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 120 | 130.7
| 2. KAT ASFALT (Km) | 245 | 232.7
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 10 | 15
| BÜZ (Adet) | 36 | 49
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
KARAMAN | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  |  | 2 |  | 68 | 2 |  |  | 2 |  | 68 | 2
| TESİS GELİŞTİRME |  | 23 |  | 1 | 8214 | 24 |  | 35 |  |  | 16762 | 35
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  | 3115 | 8 |  | 8 |  |  | 3115 | 8
| TOPLAM |  | 31 | 2 | 1 | 11397 | 34 |  | 43 | 2 |  | 19945 | 45