## Sayfa1
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
KARAMAN | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 26 | 33 | 59 | 61 | 17 | 78 | 137
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | [6 empty] | 0
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | [6 empty] | 0
| TOPLAM | 26 | 33 | 59 | 61 | 17 | 78 | 137
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
KARAMAN | HAM YOL (Km)
| TESVİYE (Km) |  | 3
| STABİLİZE (Km) | 143 | 143
| 1.KAT ASFALT (Km) | 146 | 123
| 2. KAT ASFALT (Km) | 113 | 121
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 143 | 147
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) |  | 59
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
KARAMAN | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 335 | 3 |  |  |  | 1 | 15 | 1
| TESİS GELİŞTİRME |  | 18 |  | 5 | 6330 | 23 |  | 52 |  | 6 | 22580 | 58
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 19 |  | 7 | 6665 | 26 |  | 52 |  | 7 | 22595 | 59