## Sayfa1
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
KARAMAN | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 3 | 21 | 24 | 30 | 7 | 37 | 61
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 3 | 21 | 24 | 30 | 7 | 37 | 61
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
KARAMAN | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 112 | 144
| 1.KAT ASFALT (Km) | 5 | 5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 48 | 51
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 62 | 70
| TAŞ DUVAR (m3) | 233 | 233
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 68 | 68
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
KARAMAN | YENİ TESİS |  |  | 1 |  | 70 | 1 |  |  | 1 |  | 70 | 1
| TESİS GELİŞTİRME |  | 2 |  |  | 818 | 2 |  | 8 |  |  | 3272 | 8
| BAKIM ONARIM | [7 empty] | 15 |  |  | 6511 | 15
| TOPLAM |  | 2 | 1 |  | 888 | 3 |  | 23 | 1 |  | 9853 | 24
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Şuayip ÖNEMLİ
GÖREVİ: | Topoğraf
İŞ TELEFONU | 0 338 228 01 80-81-82
CEP TELEFONU | 0 505 539 48 23
E-POSTA ADRESİ | suayiponemli@hotmail.com