## Sayfa1
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
KARAMAN | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 5 | 1 | 6 | 32 | 27 | 59 | 65
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | [5 empty] | 0
| DEVAM EDEN | [5 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | [5 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN | 1 |  | 1 | 11 | 1 | 12 | 13
| TOPLAM | 6 | 1 | 7 | 43 | 28 | 71 | 78
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
KARAMAN | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 222
| 1.KAT ASFALT (Km) | 15 | 15
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 62 | 39
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 15
| BÜZ (Adet) |  | 831
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
KARAMAN | YENİ TESİS |  |  | 1 |  | 70 | 1 |  |  | 1 |  | 70 | 1
| TESİS GELİŞTİRME | 1 | 4 |  |  | 1410 | 5 |  | 5 |  |  | 1454 | 5
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | 1 | 4 | 1 |  | 1480 | 6 |  | 5 | 1 |  | 1524 | 6
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Şuayıp ÖNEMLİ
GÖREVİ: | Topoğraf
İŞ TELEFONU | 0 338 228 01 80-81-82
CEP TELEFONU | 0 532 230 81 77
E-POSTA ADRESİ | suayiponemli@hotmail.com